Бекітемін

Мектеп директора

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Р.Газиз

**Проект**

**«Цифровой учитель: компетенции для новой школы»**

**Цель**: развитие цифровой компетентности педагогических работников для дальнейшего эффективного внедрения цифровых технологий в учебно-воспитательный процесс, тем самым повышения качества образовательной деятельности.

**Участники проекта**: учителя-учащиеся-родители.

План работы инновационной площадки

«Цифровой учитель: компетенции для новой школы» на 2024-2027 учебный год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | Мероприятия | Сроки  Выполнения | Ответственные |
| Подготовительный этап (с 30.08.2024-01.12.2024) | | | |
| 1 | Теоретический семинар для учителей, узких специалистов и администрации школы «Понимание цифрового  образования». | Октябрь 2024. | Зам дир по УВР |
| 2 | Организация инициативной группы:   * определение графика работы; * распределение обязанностей; | Сентябрь 2024 | Директор школы |
| 3 | Участие в методическом совете  «Повышение мотивации обучения учащихся средствами дальнейшего внедрения новых современных технологий (цифровые технологии) по развитию функциональной грамотности». | Ноябрь 2024г | Директор школы, экспертная  группа |
| 4 | Прохождение курсов и семинаров по повышению информационной  компетенции | В течении всего периода | Зам. директора по УВР |
| 5 | Диагностика уровня информационной компетенции педагогов | Октябрь 2024 | Члены инициативной  группы |
| 6 | Обсуждение и утверждение плана работы инновационной площадки | Сентябрь 2024 | Директор школы, Зам. директора по  УВР |
| Организационный этап (с 01.12.2024-31.08.2025) | | | |
| 7 | Разработка нормативно-правовой документации по цифровому образованию (разработка положений,  приказов, утверждение рабочей | Ноябрь- март 2024-2025 г. | Директор школы, зам. дир по УВР |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | группы). |  |  |
| 8 | Первичный обмен опытом использования инновационных стратегий, технологий и методик. | Систематически , не реже 2 раз в год | Участники инициативной группы |
| 9 | Курсовая подготовка и повышение квалификации учителей по вопросам  цифрового образования. | В течение всего периода | Зам дир по УВР |
| 10 | Родительское собрание «Компьютеры в  жизни наших детей» | Декабрь 2024 | Зам.дир по УВР |
| 11 | Заседание круглого стола «Обзор казахстанских образовательных  платформ» | Февраль 2025г. | Зам дир по УВР, учителя-  предметники |
| 12 | Участие в педсовете «Развитие профессиональных компетенций педагогов»  «Методические рекомендации по использованию цифрового обучения общеобразовательной школе.» | Январь 2025 | зам. директора по УВР. |
| Основной этап (01.09.2025-25.05.2026) | | | |
| 13 | Круглый стол о реализации программы  инновационной площадки | Ноябрь  2025 г. | зам. директора  по УВР |
| 14 | Разработка образовательных и дополнительных общеразвивающих программ. | По мере необходимости | Зам. директора по УВР, кл. руководители, учителя-  предметники |
| 15 | Семинар для родителей «Как  организовать дистанционное обучение дома» | Октябрь 2025 г. | Педагоги  дополнительного образования |
| 16 | занятия для детей «Управление сетевой коммуникацией». | В течение всего периода | Учителя предметники - |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | Мониторинг занятости детей в кружках, клубах по интересам | Сентябрь 2024-2027 | Зам. директора по ВР, кл.  руководители. |
| 18 | Выставка роботов, созданных учащимися. | По мере  необходимости | Педагог дополнительного  образования |
| 19 | Обзор сервисов по цифровой среде. | Ноябрь  2025г. | Учитель  информатики |
| 20 | Проведение «Урок цифры» с 2-11 класс | 1 раз в квартал | Учитель информатики, учителя  предметники |
| 21 | Индивидуальные консультации для педагогов «Сервисы сети Интернет для работы с документами, таблицами и презентациями.» | В течение всего периода | Учитель информатики, педагоги  дополнительного  образования |
| 22 | Приобретение необходимой  методической литературы, программного обеспечения и  дидактического материала. | В течение всего периода | Зам. директора по УВР,  зав.библиотекой. |
| 23 | Муниципальный семинар  «Использование интерактивных сервисов на уроках. Обмен опытом.» | Февраль 2025 | зам. директора по УВР. |
| 24 | Презентация Сервисы для создания интерактивных упражнений, заданий,  рабочих листов, квестов. | Октябрь – декабрь 2025 | Зам дир по УВР, учителя-  предметники. |
| 25 | Консультации педагога-психолога для  классных руководителей и учителей- предметников по цифровому образованию | В течение всего периода | Педагог- психолог |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 26 | Представление доклада директора муниципальном уровне «Из опыта работы школы по организации  цифровой среды» | В течение 2025г | Директор школы |
| 27 | Написание статей из опыта работы | Январь 2025-май 2027г | Директор, зам. директора по  УВР, зам. директора по ВР, учителя-  предметники. |
| 28 | Практикум «Сервисы и программы для работы с видео, запись видеоуроков,  объяснений» | Систематически | Педагоги дополнительного  образования |
| 29 | Проведение мастер классов по робототехнике и 3д- моделированию | Систематически | Педагоги дополнительного  образования |
| 30 | Мониторинг  деятельности всех участников площадки | Январь- май 2025 г.-2027гг | Зам. директора по УВР, зам. директора по ВР, учителя-  предметники. |
| Заключительный этап (с 25.05.2026- 31.08.2027) | | | |
| 31 | Представление пакета документов по работе инновационной площадки. | Июнь 2026г. | Директор школы, зам дир  по УВР |
| 32 | Районный семинар для директоров ОУ  «Цифровая среда» | Май 2026 | Администрация  школы. |
| 33 | Участие с творческими работами детей  в различных мероприятиях. | Систематически | Учителя-  предметники |
| 34 | Публикация методических материалов учителей на сайте школы, в СМИ. | В течении всего периода | Члены инициативной  группы |