Бекітемін

Мектеп директора

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Р.Газиз

**Проект**

 **«Цифровой учитель: компетенции для новой школы»**

 **Цель**: развитие цифровой компетентности педагогических работников для дальнейшего эффективного внедрения цифровых технологий в учебно-воспитательный процесс, тем самым повышения качества образовательной деятельности.

 **Участники проекта**: учителя-учащиеся-родители.

План работы инновационной площадки

«Цифровой учитель: компетенции для новой школы» на 2024-2027 учебный год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | Мероприятия | СрокиВыполнения | Ответственные |
| Подготовительный этап (с 30.08.2024-01.12.2024) |
| 1 | Теоретический семинар для учителей, узких специалистов и администрации школы «Понимание цифровогообразования». | Октябрь 2024. | Зам дир по УВР |
| 2 | Организация инициативной группы:* определение графика работы;
* распределение обязанностей;
 | Сентябрь 2024 | Директор школы |
| 3 | Участие в методическом совете«Повышение мотивации обучения учащихся средствами дальнейшего внедрения новых современных технологий (цифровые технологии) по развитию функциональной грамотности».  | Ноябрь 2024г | Директор школы, экспертнаягруппа |
| 4 | Прохождение курсов и семинаров по повышению информационнойкомпетенции | В течении всего периода | Зам. директора по УВР |
| 5 | Диагностика уровня информационной компетенции педагогов | Октябрь 2024 | Члены инициативнойгруппы |
| 6 | Обсуждение и утверждение плана работы инновационной площадки | Сентябрь 2024 | Директор школы, Зам. директора поУВР |
| Организационный этап (с 01.12.2024-31.08.2025) |
| 7 | Разработка нормативно-правовой документации по цифровому образованию (разработка положений,приказов, утверждение рабочей | Ноябрь- март 2024-2025 г. | Директор школы, зам. дир по УВР |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | группы). |  |  |
| 8 | Первичный обмен опытом использования инновационных стратегий, технологий и методик. | Систематически , не реже 2 раз в год | Участники инициативной группы |
| 9 | Курсовая подготовка и повышение квалификации учителей по вопросамцифрового образования. | В течение всего периода | Зам дир по УВР |
| 10 | Родительское собрание «Компьютеры вжизни наших детей» | Декабрь 2024 | Зам.дир по УВР |
| 11 | Заседание круглого стола «Обзор казахстанских образовательныхплатформ» | Февраль 2025г. | Зам дир по УВР, учителя-предметники |
| 12 | Участие в педсовете «Развитие профессиональных компетенций педагогов» «Методические рекомендации по использованию цифрового обучения общеобразовательной школе.» | Январь 2025 | зам. директора по УВР. |
| Основной этап (01.09.2025-25.05.2026) |
| 13 | Круглый стол о реализации программыинновационной площадки | Ноябрь2025 г. | зам. директорапо УВР |
| 14 | Разработка образовательных и дополнительных общеразвивающих программ. | По мере необходимости | Зам. директора по УВР, кл. руководители, учителя-предметники |
| 15 | Семинар для родителей «Какорганизовать дистанционное обучение дома» | Октябрь 2025 г. | Педагогидополнительного образования |
| 16 | занятия для детей «Управление сетевой коммуникацией». | В течение всего периода | Учителя предметники - |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | Мониторинг занятости детей в кружках, клубах по интересам | Сентябрь 2024-2027 | Зам. директора по ВР, кл.руководители. |
| 18 | Выставка роботов, созданных учащимися. | По меренеобходимости | Педагог дополнительногообразования |
| 19 | Обзор сервисов по цифровой среде. | Ноябрь2025г. | Учительинформатики |
| 20 | Проведение «Урок цифры» с 2-11 класс | 1 раз в квартал | Учитель информатики, учителяпредметники |
| 21 | Индивидуальные консультации для педагогов «Сервисы сети Интернет для работы с документами, таблицами и презентациями.» | В течение всего периода | Учитель информатики, педагогидополнительногообразования |
| 22 | Приобретение необходимойметодической литературы, программного обеспечения идидактического материала. | В течение всего периода | Зам. директора по УВР,зав.библиотекой. |
| 23 | Муниципальный семинар«Использование интерактивных сервисов на уроках. Обмен опытом.» | Февраль 2025 | зам. директора по УВР. |
| 24 | Презентация Сервисы для создания интерактивных упражнений, заданий,рабочих листов, квестов. | Октябрь – декабрь 2025 | Зам дир по УВР, учителя-предметники. |
| 25 | Консультации педагога-психолога дляклассных руководителей и учителей- предметников по цифровому образованию | В течение всего периода | Педагог- психолог |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 26 | Представление доклада директора муниципальном уровне «Из опыта работы школы по организациицифровой среды» | В течение 2025г | Директор школы |
| 27 | Написание статей из опыта работы | Январь 2025-май 2027г | Директор, зам. директора поУВР, зам. директора по ВР, учителя-предметники. |
| 28 | Практикум «Сервисы и программы для работы с видео, запись видеоуроков,объяснений» | Систематически | Педагоги дополнительногообразования |
| 29 | Проведение мастер классов по робототехнике и 3д- моделированию | Систематически | Педагоги дополнительногообразования |
| 30 | Мониторингдеятельности всех участников площадки | Январь- май 2025 г.-2027гг | Зам. директора по УВР, зам. директора по ВР, учителя-предметники. |
| Заключительный этап (с 25.05.2026- 31.08.2027) |
| 31 | Представление пакета документов по работе инновационной площадки. | Июнь 2026г. | Директор школы, зам дирпо УВР |
| 32 | Районный семинар для директоров ОУ«Цифровая среда» | Май 2026 | Администрацияшколы. |
| 33 | Участие с творческими работами детейв различных мероприятиях. | Систематически | Учителя-предметники |
| 34 | Публикация методических материалов учителей на сайте школы, в СМИ. | В течении всего периода | Члены инициативнойгруппы |